Утверждаю:

 Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2016 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

в 2016 году»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру  |
| дата составления отчета: | 31.01.2017г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

 **Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В 2016 году»

 Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2016г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по 95 оз  |  | 7 | 0 | 0 |
| 1,1 | Вырубка кустарника вдоль дорог в д.Силино | м | 4750 | 4750 | 100 |
| 1,2 | Установка указателей улиц | шт | 42 | 42 | 100 |
| 2 | Мероприятия по 42 ОЗ | ед | 3 | 3 | 100 |
| 2,1 | Приобретение детского городка | ед | 2 | 2 | 100 |

Таблица 2

**.Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**В 2016 году»**

 ***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Устойчивое общественное развитие в МО Красноозерное СП**  | **1949,5** | **1949,5** | **100%** |
| 1.1 | Мероприятия по 95 ОЗ | 497,5 | 497,5 | 100% |
| 1,2 | Мероприятия по 42 ОЗ | 1452,0 | 1452,0 | 100% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 4750 –вырубка кустарника

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 4750 –вырубка кустарника

 Пфit

 Рit = ------ = 4750/4750= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт . 42 установка табличек

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт . 42 установка табличек

 Пфit

 Рit = ------ = 42/42= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 2 детский городок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед . 2 детский городок

 Пфit

 Рit = ------ = 2/2= 1

 Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 1

m - количество показателей Программы. 3 показателя

1.) вырубка кустарника

2.) таблички

3) детский городок

Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 1949,5/1949,5\*100 =100

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы 100 Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

 **««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**В 2016 году»**

 Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2016г. постановление №52 от 26.02.2016  |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное СП  |   | 1949,5 |
| Вырубка кустарника вдоль дорог в д.Силино | 4750 м | 347,5 |
| Установка табличек указателей улиц | 42 шт | 150,0 |
| Приобретение детского городка | 2 ед | 1452,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

 Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Красноозерное сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

План реализации муниципальной программына 2017г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Тыс.руб |
| 1. | Реконструкция контейнерных площадок | ед | 3 | 125,0 |
| 2. | Установка видеонаблюдения | ед | 2 | 222,2 |
| 3. | Капитальный ремонт уличного освещения | м | 1500 | 525,0 |
| 4. | Чистка канав | м | 5000 | 1050,2 |
| 5 | Приобретение малых форм | шт | 30 | 125,0 |
| 6 | Вырубка кустарника вдоль дорог | Кв.м | 4000 | 216,9 |
| итого |  |