

Администрация

Красноозерного сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2024 года № 46

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год |

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноозерного сельского поселения, утвержденного постановлением с Постановлением администрации Красноозерного сельского поселения от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом Красноозерного сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Красноозерного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Рыбак

Исп: Благодарев А.Ф. тел. 8(813-79)67-493

Разослано: Дело - 2, СМИ-1, сайт -1.

Утвержден постановлением

администрации Красноозерного СП

от 07.02.2024 № 46

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2023 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации Красноозерного СП  А.Ф. Благодарев |
| Дата составления отчета: | 07.02.2024г. |

Исп. Благодарев А.Ф.

Тел. 8-813-79-67-493

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за период 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | | | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (1) | Отчетный год | |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 2 | Обустройство и ремонт уличного освещения | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 5 | Подготовка землеустроительной документации | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Красноозерного сельского поселения | % | 25 | 25 | 0 |  |
| 7 | Устройство памятного мемориала «Бессмертный полк» по ул. Школьная в дер. Красноозерное | ед. | 0 | 1 | 1 |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Благодарев А.Ф. заместитель главы администрации Красноозерного СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развития участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»** | **2001,6** | **340,2** | **1661,4** | **0** | **0** | **2001,6** | **340,2** | **1661,4** | **0** | **0** | **2001,6** | **340,2** | **1661,4** | **0** | **0** | **100%** | мероприятие выполнено |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация областного закона от 15 января №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 1265,5 | 215,1 | 1050,4 | 0 | 0 | 1265,5 | 215,1 | 1050,4 | 0 | 0 | 1265,5 | 215,1 | 1050,4 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 736,1 | 125,1 | 611,0 | 0 | 0 | 736,1 | 125,1 | 611,0 | 0 | 0 | 736,1 | 125,1 | 611,0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | мероприятие не выполнено |  |
| 3.1 | Мероприятие «Информационно – консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи»** | **124,3** | **124,3** | **0** | **0** | **0** | **124,1** | **124,1** | **0** | **0** | **0** | **124,1** | **124,1** | **0** | **0** | **0** | **99%** | мероприятие выполнено |  |
| 4.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 124,3 | 124,3 | 0 | 0 | 0 | 124,1 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | 124,1 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | 99% | мероприятие выполнено |  |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр»** | **323,0** | **323,0** | **0** | **0** | **0** | **323,0** | **323,0** | **0** | **0** | **0** | **323,0** | **323,0** | **0** | **0** | **0** | **100%** | мероприятие выполнено |  |
| 5.1 | Мероприятие  «Мероприятие по подготовке документации» | 323,0 | 323,0 | 0 | 0 | 0 | 323,0 | 323,0 | 0 | 0 | 0 | 323,0 | 323,0 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| **Всего по муниципальной программе** | | **2448,9** | **837,5** | **1611,4** | **0** | **0** | **2448,7** | **837,3** | **1611,4** | **0** | **0** | **2448,7** | **837,3** | **1611,4** | **0** | **0** | **99%** | **мероприятие выполнено** |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 80 Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 80 Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

Пфit

Рit = ------ = 80/80= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 70 Обустройство и ремонт уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 70 Обустройство и ремонт уличного освещения

Пфit

Рit = ------ = 70/70= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Подготовка землеустроительной документации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Подготовка землеустроительной документации

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 0 Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 25 Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

Пфit

Рit = ------ = 0/25= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Устройство памятного мемориала «Бессмертный полк»

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Устройство памятного мемориала «Бессмертный полк»

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

SUM Рit

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;1;1;1;1;1

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.7 показателей

1) Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

2) Обустройство и ремонт уличного освещения

3) Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

4) Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

5) Подготовка землеустроительной документации

6) Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

7)Устройство памятного мемориала «Бессмертный полк»

Ht= ((1+1+1+1+1+0+1)/7)\*100=86%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 2448,7/2448,9\*100 =99

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt= ---- x 100= 86/99\*100= 87

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» - **87%** Эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г. Постановление №52 от 30.03.2022г., с внесением изменений постановлениями № 152 от 20.06.2022г., №161 от 23.06.2022г.,№34 от 10.02.2023 г | | Согласно Постановлению №05 от 15.01.2024 года | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы** |  | **2348,8** |  | **2448,9** |
| Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» в соответствии с областным законом от 15 января №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области». | 80% | 1275,5 | 80% | 1265,5 |
| Государственная поддержка проектов старост сельских населенных пунктов» в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 70% | 746,1 | 70% | 736,1 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 25% | 10,0 | 25% | 0,0 |
| Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 50% | 117,2 | 50% | 124,3 |
| Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр | 50% | 200 | 50% | 323,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- установку энергосберегающих светильников–42шт;

-устройство детской игровой площадки у д.4 по ул. Школьная, д. Красноозерное

- прирост оборота продукции, производимой малыми и средними предприятиями к 2024 году - на 5%;

- подготовку землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр на 100%;

- повышение уровня социализации и эффективной самореализации молодежи на 50%

.

**План реализации муниципальной программы на 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| **Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы** | Устройство детской игровой площадки у д.4 по ул. Школьная, д. Красноозерное | 2024 | ед. | 1 | 2202,1 |
| Обустройство и ремонт уличного освещения | 2024 | % | 70 |
| Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 2024 | % | 50 |
| Подготовка землеустроительной документации | 2024 | % | 50 |
| Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 2024 | % | 25 |