

Администрация

Красноозерного сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2024 года № 47

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год |

В соответствии с приложением 2 порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноозерного сельского поселения, утвержденного постановлением с Постановлением администрации Красноозерного сельского поселения от 20.12.2021 № 404«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом Красноозерного сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Красноозерного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации в сетевом издании «Ленинградское информационное агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ).

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Рыбак

Исп: Благодарев А.Ф. тел. 8(813-79)67-493

Разослано: Дело - 2, СМИ-1, сайт -1.

Утвержден постановлением

администрации Красноозерного СП

от 07.02.2024 № 47

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2023год**

«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации Красноозерного СП А.Ф. Благодарев |
| Дата составления отчета: | 07.02.2024г. |

Исп. Благодарев А.Ф.

Тел. 8-813-79-67-493

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «наименование программы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за период 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта | Обоснование отклонений значении показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному(1) | Отчетный год |
| План | Факт (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения | м | 4719,65 | 1820,35 | 1820,35 |  |
| 2 | Строительство объектов газоснабжения | м | 3978,9 | 1195,8 | 1195,8 |  |
| 3 | Строительство объектов электроосвещения | м | 3591,47 | 2520,53 | 2520,53 |  |
| 4 | Строительство объектов улично-дорожной сети | м | 0 | 5302 | 5302 |  |
| 5 | Строительный контроль на объекте | ед. | 3 | 3 | 3 |  |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель: Благодарев А.Ф. заместитель главы администрации Красноозерного СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»** | 107396,5 | 6781,6 | 100614,9 | 0 | 0 | 107396,5 | 6781,6 | 100614,9 | 0 | 0 | 107396,5 | 6781,6 | 100614,9 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 1.1  | Мероприятие«Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно граждан» | 105910,4 | 5295,5 | 100614,9 | 0 | 0 | 105910,4 | 5295,5 | 100614,9 | 0 | 0 | 105910,4 | 5295,5 | 100614,9 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
| 1.2 | Мероприятие«Строительный контроль» | 1486,1 | 1486,1 | 0 | 0 | 0 | 1486,1 | 1486,1 | 0 | 0 | 0 | 1486,1 | 1486,1 | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие выполнено |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **107396,5** | **6781,6** | **100614,9** | **0** | **0** | **107396,5** | **6781,6** | **100614,9** | **0** | **0** | **107396,5** | **6781,6** | **100614,9** | **0** | **0** | **100%** | мероприятие выполнено |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м.1820,35 Строительство объектов водоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м.1820,35 Строительство объектов водоснабжения

 Пфit

Рit = ------ = 1820,35/1820,35= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м.1195,8 Строительство объектов газоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 1195,8 Строительство объектов газоснабжения

 Пфit

Рit = ------ = 1195,8,9/1195,8= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; м.2520,53 Строительство объектов электроосвещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м.2520,53 Строительство объектов электроосвещения

 Пфit

Рit = ------ = 2520,53/2520,53= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 5302 Строительство объектов улично-дорожной сети

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 5302 Строительство объектов улично-дорожной сети

 Пфit

Рit = ------ = 5302/5302= 1

 Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ; ед. 3 Строительный контроль на объекте

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 3 Строительный контроль на объекте

 Пфit

Рit = ------ = 3/3= 1

 Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 SUM Рit

Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <2> в год t; 1;1;1;1;1

m - количество показателей Программы. 5показателей

1. Строительство объектов водоснабжения
2. Строительство объектов газоснабжения
3. Строительство объектов электроосвещения
4. Строительство объектов улично-дорожной сети
5. Строительный контроль на объекте

Ht= ((1+1+1+1+1)/5)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 107396,5/107396,5\*100 = 100

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

 Ht

Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективности программы **100 %** .Программа «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы», эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2024г.,Постановление №54 от 30.03.2022г., с внесенными изменениями Постановлениями №154 от 20.06.2022г. и №35 от 10.02.2023г. | Постановление № 06 от 15.01.2024г. |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **1.Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно граждан** |  | 107 110,4 |  | 107 396,5 |
| 1.1.Строительство объектов водоснабжения  | 1820,35 | 105910,4 | 1820,35 | 105910,4 |
| 1.2.Строительство объектов газоснабжения | 1195,8 | 1195,8 |
| 1.3.Строительство объектов электроосвещения | 2520,53 | 2520,53 |
| 1.4.Строительство объектов улично-дорожной сети | 5302 | 5302 |
| **2.Строительный контроль** | 3 | 1200,0 | 3 | 1486,1 |
| **Итого по программе:** | **107 110,4** | **107 396,5** |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечения качественным жильем граждан на территории муниципального образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

Строительство детской площадки между ул. Лесная и ул. Новая д. Светлое – 1 ед.

**План реализации муниципальной программы на 2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2024г. (тыс. руб.) |
| 1. | Строительство детской площадки между ул. Лесная и ул. Новая д. Светлое | ед. | 1 | 9263,8 |