Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2017 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

в 2017 году»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 30.01.2018г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В 2017 году»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | |
| планируемое  на текущий год | | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по 95 оз |  | |  | | 0 | 0 |
| 1,1 | Установка и ремонт наружного освещения д.Светлое | Шт  шт  м | | 28  1 221,6 | | 28  1  221,6 | 100 |
| 1,2 | Установка и ремонт наружного освещения д.Силино | Шт  м | | 7  364,6 | | 7  365 | 100 |
| 1,3 | Организация помещения для проведения социально-культурных мероприятий д.Светлое | шт | | 1 | | 1 | 100 |
| 2 | Мероприятия по 42 ОЗ | ед | | 3 | | 3 | 100 |
| 2,1 | Установка и ремонт уличного освещения д.Красноозерное с установкой видионаблюдения | Шт  Шт  М  шт | | 22  4  120  2 | | 40  2  1800  2 | 100 |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 2,2 | Обустройство и очистка канавы придорожной территории д.Краснооззерное | м | | 3000 | | 3000 | 100 |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 2,3 | Ремонт площадки под размещение ТБО | шт | | 1 | | 1 | 100 |
| 3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | ед | 6 | | 0 | | 0 |

Таблица 2

**.Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**В 2017 году»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Устойчивое общественное развитие в МО Красноозерное СП** | **2264,4** | **2251,4** | **99,4%** |
| 1.1 | Мероприятия по 95 ОЗ | 905,6 | 904,7 | 99% |
| 1,2 | Мероприятия по 42 ОЗ | 1358,8 | 1346,7 | 99% |
| 1,3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 28 –светильников

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт 28 – светильников

Пфit

Рit = ------ = 28/28= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт . 7 установка светильников

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт . 7 установка светильников

Пфit

Рit = ------ = 7/7= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1 помещение

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед . 1 помещение

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 40 установка светильников

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт 22 установка светильников

Пфit

Рit = ------ = 40/22= 1,8

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 3000 чистка канав

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м . 3000 чистка канав

Пфit

Рit = ------ = 3000/3000= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.5 показателей

1.) установка светильников

2.) установка светильников

3) помещение

4) установка светильников

5) чистка канав

Ht= ((1+1+1+1,8+1)/5)\*100=116%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2251,4/2264,4\*100 =99,4

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 116/99,4\*100= 116,7

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **116,7** Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

**««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**В 2017 году»**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление №132от 16.05.2017 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное СП |  | 2274,3 |
| Мероприятия по 95 ОЗ |  | 905,6 |
| Мероприятия по 42 ОЗ |  | 1358,7 |
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 6 ед | 10,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Красноозерное сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

План реализации муниципальной программына 2018г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Тыс.руб |
| 1. | - реконструкция контейнерных площадок –ед  - ремонт уличного освещения - ед  - оборот продукции (услуг) производимой малыми и средними предприятиями - ед | Ед  Ед  ед | 1  35  5 |  |
| итого | | | | 642,7 |