Утверждаю:

 И.о. главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Анкру

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2018 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2018 год»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | И.о. главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 24.01.2019г. |

Исп. Клепцин С.С.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по 95 ОЗ | ед | 1 | 1 | 100% |
| 1,1 | Ремонт контейнерных площадок в д. Светлое и д. Силино | Шт. | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Мероприятия по 3 ОЗ | ед | 1 | 1 | 100% |
| 2,1 | Обустройство территории между 5 и 6 домом по ул. Школьная дер. Красноозерное: устройство щебеночного основания, устройство газонов, установка элементов благоустройства | Шт. | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | ед | 1 | 1 | 100% |

Таблица 2

**.Выполнение плана мероприятий по программе:«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Устойчивое общественное развитие в МО Красноозерное СП** | **1706,8** | **1706,7** | **99,9%** |
| 1.1 | Мероприятия по 95 ОЗ | 452,8 | 452,7 | 99,9% |
| 1,2 | Мероприятия по 3 ОЗ | 1244,0 | 1244,0 | 100% |
| 1,3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 | 100% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт2 –ремонт контейнерных площадок

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт2 –ремонт контейнерных площадок

Пфit

Рit = ------ = 2/2= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт .1 обустройство территории между домами

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт .1 обустройство территории между домами

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед .1 мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.3 показателя

1.) ремонт контейнерных площадок

2.) обустройство территории между домами

3.) 1 мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства

Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 1708,7/1708,7\*100 =99,9

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 100/99,9\*100= 100,1

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **100,1**  Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»**

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление №295от 31.10.2017с внесенными изменениями Постановлением №55 от 02.03.2018 года |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное СП | 3 ед | 1706,8 |
| Мероприятия по 3 ОЗ | 1 ед | 1244,0 |
| Мероприятия по 95 ОЗ | 1 ед | 452,8 |
| Мероприятия по 42 ОЗ | - | 0 |
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 1ед | 10,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ленинградской области»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Красноозерное сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

План реализации муниципальной программына 2019г.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Тыс.руб |
| 1. | - обустройство тротуара по ул. Школьная от д.6 до д.9 | Ед | 1 | 1253,8 |
| 2. | - ремонт уличного освещения -ед- оборот продукции  | Ед | 20 |
| 3. | 147-ОЗ | - | - | - |
| итого |  |