Утверждаю:

И.о. главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Анкру

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2018 год**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Директор КМУК Красноозерненское клубное объединение Т.А. Гавринева |
| дата составления отчета: | 24.01.2019 г. |

Исп. Клепцин С.С.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 142 | 142 | 100 |
| 2 | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 99 | 99 | 100 |
| 3 | Количество посещений библиотеки  | ед. | 3050 | 3050 | 100 |
| 4 | Количество книговыдачи | Ед. | 7850 | 7850 | 100 |
| 5 | Количество приобретенных книг | Ед. | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество спортивных мероприятий | ед. | 38 | 38 | 100 |
| 7 | Количество спортивных секций | Ед. | 4 | 4 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 4919,9 | 4511,5 | 91,7 % |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 4133,6 | 3725,2 | 90,1% |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  | 3001,9 | 2593,5 | 86,4% |
| 1.2 | Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий | 199,5 | 199,5 | 100% |
| 2 | Подпрограмма " Развитие физической культуры в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" | 286,2 | 286,2 | 100% |
| 2.1 | Создание благотворных условий для развития физической культуры и спорта | 286,2 | 286,2 | 100% |
| 3 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 500,1 | 500,1 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание благотворных условий для развития и модернизации библиотечного дела | 500,1 | 500,1 | 100% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 142 мероприятия

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 142 мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 142/142= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t кв. ед. 99 участники коллективов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 99 участники коллективов Пфit

Рit = ------ = 99/99= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 3050 количество посещений

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 3050 количество посещений Пфit

Рit = ------ = 3050/3050= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tед 38 Количество спортивных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; t ед 38 Количество спортивных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 38/38= 1

Ппit

 Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 1;1,1

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) мероприятия

2.) участники коллективов

3.) количество посещений

4) Количество спортивных мероприятий

Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 4511,5/4919,9 \*100 = 91,7

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 100/91,7\*100= 109

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **109**% Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление №289от 02.11.2016с внесением изменений Постановление № 25 от 30.01.2018г | Согласно сводной бюджетной росписи за 2018 года |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»».** |  |  |  |  |  | 8260,3 |
| "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 129 | 3118,2 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 129 | 7578,1 |
| Прирост количества мероприятий | 103,2 | Прирост количества мероприятий | 103,2 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 90 | Количество участников самодеятельных коллективов | 90 |
| Прирост количества участников | 101,1 | Прирост количества участников | 101,1 |
|  |
| "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество посещений библиотеки  | 2950 | 549,1 | Количество посещений библиотеки  | 2950 | 437,3 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 103,5 | Прирост количества посещений библиотеки | 103,5 |
| Количество книговыдачи | 7800 | Количество книговыдачи | 7800 |
| Количество приобретенных книг | 100 | Количество приобретенных книг | 100 |
| Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 30 | 291,0 | Количество спортивных мероприятий | 30 | 244,9 |
| Прирост количества мероприятий | 111,1 | Прирост количества мероприятий | 111,1 |
| Количество спортивных секций | 3 | Количество спортивных секций | 3 |
| Прирост количества секций | 1 | Прирост количества секций | 1 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2019г.**

 - Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 - Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения;

 - Поддержка деятельности творческих коллективов;

 - Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры;
- Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов);

 - Улучшение организации библиотечного обслуживания населения;

 - Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения;

 - Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала.

 - Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации.

 - Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом;

 - Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

 - Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта;

- Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта.

**Решить задачи муниципальной программы в 2019г:**

1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования;

3. Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;

4. Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодежной среде;

5. Обеспечение самореализации подростков и молодежи через активное участие в общественных мероприятиях;

6. Сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

7. Создание условий для творческой деятельности.

8. Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 9.Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта.

10.Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта;

 **Прогноз развития сферы культуры муниципального образования**

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему духовному развитию личности.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, физическую культуру и спорт.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**План реализациимуниципальной программы«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» на 2019 год.**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | наименование | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2019г. (тыс. руб.) |
|  | **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»» в 2015г.** |  |  |  | 5022,2 |
| 1 | "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | % | Прирост количества мероприятий | 10 | 4426,1 |
| 2 | "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | % | Прирост количества посещений библиотеки | 103,4 | 325,0 |
| Ед. | Количество книговыдачи | 8117 |
| Ед. | Количество приобретенных книг | 110 |
| 4 | Развитие физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение | ед. | Количество спор.мероприятий | 38 | 271,0 |
| % | Прирост количества мероприятий | 100 |
| Ед. | Количество спортивных секций | 4 |
| % | Прирост количества секций | 0 |