Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год**

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП Е.А.Максимова |
| дата составления отчета: | 23.01.2020г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017 - 2019г.»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2019г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проектирование 105 ОЗ | ед | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | ед | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017– 2019г.г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017– 2019г.г.» | 105,0 | 0 | 0% |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 100,0 | 0 | 0% |
| 2. | Улучшение жилищных условий гражданам | 5,0 | 0 | 0% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2017– 2019г.г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 0 проектирование по 105 ОЗ

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 1 проектирование по 105 ОЗ

Пфit

Рit = ------ = 0/1= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t %, 0 Обеспечение качественным жильем граждан

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; %, 1Обеспечение качественным жильем граждан

Пфit

Рit = ------ = 0/1= 0

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <2> в год t; 0

m - количество показателей Программы. 1 показатель

1. Проектирование по 105 ОЗ
2. Обеспечение качественным жильем граждан

Ht= ((0+0)/2)\*100=0%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 0/105\*100 = 0

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 0/0\*100= 0

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **0 %** Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019г.гПрограмма соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2017 - 2019г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление №290 от 02.11.2016г с внесением изменений Постановлением №65 от 14.03.2018 г. | Согласно сводной бюджетной росписи за 2019 год |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Обеспечение качественным жильем граждан на территрии муниципального образования** |  | 1495,0 |  | **0** |
| **1.Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования»** |  | 1495,0 | Проектирование по 105-ОЗ | **0** |
| **2.Улучшение жилищных условий гражданам муниципального образования Красноозерное сельское поселение** |  | 5,0 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | 0 |
| **3. Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.** |  | 0 | Технологическое присоединение  | 0 |
| **итого по программе:** |  | **1500,0** |  | **0** |