- Утверждаю:

 Главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП Е.А.Максимова |
| дата составления отчета: | 24.01.2020г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2019г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по 3 ОЗ | ед | 1 | 1 | 100% |
| 1.1 | Ремонт и установка уличного освещения  | шт | 32 | 32 | 100% |
| 1.2 | Обустройство тротуара по ул. Школьная от д.6 до д.9 | ед | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Мероприятия по 147 ОЗ | ед | 1 | 1 | 100% |
| 2.1 | Восстановление профиля дорог с чисткой канав в д. Силино по ул.Заречная | м | 740 | 740 | 100% |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий по программе:«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Устойчивое общественное развитие в МО Красноозерное СП** | **2043,2** | **2040,2** | **99,8%** |
| 1.1 | Мероприятия по 147 ОЗ | 703,2 | 700,2 | 99,5% |
| 1.2 | Мероприятия по 3 ОЗ | 1340,0 | 1340,0 | 100% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт 32 Ремонт и установка уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт 32 Ремонт и установка уличного освещения

Пфit

Рit = ------ = 32/32= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.1 Обустройство тротуара по ул. Школьная от д.6 до д.9

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед .1 Обустройство тротуара по ул. Школьная от д.6 до д.9

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 740 Восстановление профиля дорог д.Силино

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м . 740 Восстановление профиля дорог д.Силино

Пфit

Рit = ------ = 740/740= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.3 показателя

1.) Ремонт и установка уличного освещения

2.) Обустройство тротуара по ул. Школьная от д.6 до д.9

3.) Восстановление профиля дорог д.Силино

Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2040,27/2043,2\*100 =99,8

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 100/99,8\*100= 100,2

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **100,2** %Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»**

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2019г. постановление №340 от 12.11.2018с внесением изменением Постановление № 04 от 10.01.2019, Постановлением №79 от 01.04.2019 года |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное СП** | **6 ед** | **2313,74** |
| Мероприятия по 3 ОЗ и 147 ОЗ | 3 ед  | 1953,74 |
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 1ед | 10,0 |
| Мероприятия по приобретению (изготовлению) листовок, плакатов, памяток в целях распространения и установки баннеров о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 ед | 150,0 |
| Мероприятия по описанию местоположения территориальных зон | 1 ед | 200,0 |