Утверждаю:

Главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Радецкий

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2019 год**

 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2017-2019** ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП Е.А.Максимова |
| дата составления отчета: | 23.01.2020г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА **2017-2019** ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Проселочная от дома № 26 ул. Центральная до земельного участка № 3 по ул. Проселочная д. Светлое Приозерского района Ленинградской области | Км | 0,27 | 0,27 | 100% |
| 2 | Грейдированные дорог в муниципальных образованиях | Км | 13 | 13 | 100% |
| 3 | Чистка от снега и подсыпка дорог в муниципальном образовании | Км | 30 | 30 | 100% |
| 4 | Изготовление техпаспортов на дороги | ед | 6 | 6 | 100% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2017-2019** годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2791,6 | 2259,3 | 80,93 |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 397,5 |  376,5 | 94,71 |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 1649,6 | 1138,3 | 69,00 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 744,5 | 744,5 | 100,0 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальнойпрограммы«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 30 чистка от снега и подсыпка дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 30 чистка от снега и подсыпка дорогПфit

Рit = ------ = 30/30= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 0,27 ремонт автомобильных дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 0,27 ремонт автомобильных дорог

Пфit

Рit = ------ = 0,27/0,27= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км6 изготовление техпаспортов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 6 изготовление техпаспортов

Пфit

Рit = ------ = 6/6= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 13 грейдирование дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 13 грейдирование дорог

Пфit

Рit = ------ 13/13= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 1;1;1

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) содержание дорог

2.) ремонт дорог

3) изготовление техпаспортов

4) грейдирование дорог

Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2259,3/2791,6 \*100 = 80,93

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 100/80,93\*100= 123,5

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **123,5** % Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2017-2019** годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г Постановление № 291 от 02.11.2016, свнесением изменений Постановлением № 24 от 30.01.2018 | По сводной бюджетной росписи за 2019 год  |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** |  | **500,0** |  | **425,2** |
| Содержание автомобильных дорог» | 6 км. | 400,0 | 6 км | 376,5 |
| «Паспортизация дорог» | 7 ед | 100,0 | 6 ед | 48,7 |
| «Технический надзор» | - | - | - | - |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **Км/пм** | **1246,9** |  | **1138,3** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,27 | 1046,9 | 0,27 | 1138,3 |
| Установка дорожных знаков | 8 | 200,0 | - | 0,0 |
| **итого по программе:** |  | **1746,9** |  | **1563,5** |