Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от 10.02.2023 № 41

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП А.В. Копецкий |
| дата составления отчета: | 10.02.2023г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | Справочно:базовое значениецелевого показателя(на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации2022г | По итогамреализации2021г. |
| Показатель ,% |
| 1 | Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование, % | плановое значение | 80% | 80% |
| фактическое значение | 80% |
| 2 | Обустройство и ремонт уличного освещения, % | плановое значение | 70% | 60% |
| фактическое значение | 70% |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий, % | плановое значение | 50% | 50% |
| фактическое значение | 50% |
| 4 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи ,% | плановое значение | 50% | 50% |
| фактическое значение | 50% |
| 5 | Подготовка землеустроительной документации, % | плановое значение | 50% | 50% |
| фактическое значение | 50% |
| 6 | Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение, % | плановое значение | 25% | 25% |
| фактическое значение | 25% |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное СП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. |  **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развития участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»**  | 1983,9 | 318,0 | 1665,9 | 0 | 0 | 1983,9 | 318,0 | 1665,9 | 0 | 0 | 1983,9 | 318,0 | 1665,9 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 1.1  | Мероприятие «Реализация областного закона от 15 января №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 1255,9 | 201,0 | 1054,9 | 0 | 0 | 1255,9 | 201,0 | 1054,9 | 0 | 0 | 1255,9 | 201,0 | 1054,9 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 728,0 | 117,0 | 611,0 | 0 | 0 | 728,0 | 117,0 | 611,0 | 0 | 0 | 728,0 | 117,0 | 611,0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»** | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |
| 3.1 | Мероприятие «Информационно – консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи»** | 185,4 | 118,1 | 67,3 | 0 | 0 | 185,4 | 118,1 | 67,3 | 0 | 0 | 185,4 | 118,1 | 67,3 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 4.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 105,3 | 105,3 | 0 | 0 | 0 | 105,3 | 105,3 | 0 | 0 | 0 | 105,3 | 105,3 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 4.2 | Мероприятие «Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» | 80,1 | 12,8 | 67,3 | 0 | 0 | 80,1 | 12,8 | 67,3 | 0 | 0 | 80,1 | 12,8 | 67,3 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр»** | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 5.1 | Мероприятие«Мероприятие по подготовке документации» | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 2779,3 | 1046,1 | 1733,2 | 0 | 0 | 2769,3 | 1046,1 | 1733,2 | 0 | 0 | 2769,3 | 1046,1 | 1733,2 | 0 | 0 |  | 99% |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 80 Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 80 Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

Пфit

Рit = ------ = 80/80= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 70 Обустройство и ремонт уличного освещения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 70 Обустройство и ремонт уличного освещения

Пфit

Рit = ------ = 70/70= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 50 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 50 Подготовка землеустроительной документации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % . 50 Подготовка землеустроительной документации

Пфit

Рit = ------ = 50/50= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t % 25 Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; % 25 Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

Пфit

Рit = ------ = 25/25= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;1;1;1;1

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.6 показателей

1) Повышение уровня обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудование

2) Обустройство и ремонт уличного освещения

3) Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

4) Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

5) Подготовка землеустроительной документации

6) Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

Ht= ((1+1+1+1+1+1)/6)\*100=100%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 2769,3 /2779,3\*100 =99

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt= ---- x 100= 100/99\*100= 101

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **101%.**Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы..

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия  | данные на 01.01.2023г. Постановление №52 от 30.03.2022г., с внесением изменением Постановлением № 152 от 20.06.2022г., Постановлением № 161 от 23.06.2022г., | Согласно Постановлению №34 от 10.02.2023 года |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы**  |  | **2190,0** |  | **2769,3** |
| Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» в соответствии с областным законом от 15 января №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области». | 80%  | 1255,9 | 80%  | 1255,9 |
| Государственная поддержка проектов старост сельских населенных пунктов» в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 70% | 728,0 | 70% | 728,0 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 25% | 10,0 | 25% | 10,0 |
| Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 50% | 176,1 | 50% | 185,4 |
| Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр | 50% | 20,0 | 50% | 600,0 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- установку энергосберегающих светильников – 42шт;

- установку детского игрового оборудования - 9 ед.;

- устройство памятного мемориала – «Бессмертный полк» в дер. Красноозерное – 1 ед.;

- прирост оборота продукции, производимой малыми и средними предприятиями к 2024 году - на 5%;

- подготовку землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр на 100%;

- повышение уровня социализации и эффективной самореализации молодежи на 50%.

**План реализации муниципальной программы на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Год реализации | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|  | Устройство памятного мемориала «Бессмертный полк» по ул.Школьная в дер. Красноозерное | 2023 | ед. | 1 | 2348,9 |
| Обустройство и ремонт уличного освещения | 2023 | % | 70 |
| Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 2023 | % | 50 |
| Подготовка землеустроительной документации | 2023 | % | 50 |
| Поддержка и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение | 2023 | % | 25 |