Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Радецкий А.Н.

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2020 год**

 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД**2018-2024** ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП М.С.Чупров |
| дата составления отчета: | 02.02.2021г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД **2018-2024** ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка скамеек, урн для мусора | шт. | 6 | 0 | 0% |
| 2 |  Установка ограждения  | м | 160 | 0 | 0% |
| 3 | Ремонт проездов | ед. | 1 | 0 | 0% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на период **2018-2024** годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 200,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Мероприятия по дворовым территориям :Д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3, д. 4в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования" | 200,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения | 200,0 | 0,0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на период2018-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tшт6Установка скамеек, урн для мусора

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;шт0Установка скамеек, урн для мусора

Пфit

Рit = ------ = 0/6= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 160Установка ограждения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м0 Установка ограждения

Пфit

Рit = ------ = 0/160= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед 1Ремонт проездов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 0Ремонт проездов

Пфit

Рit = ------ = 0/1= 0

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 0; 0;0.

m - количество показателей Программы. 3 показателя

1)Установка скамеек, урн для мусора

2) Установка ограждения

3) Ремонт проездов

Ht= ((0+0+0)/3)\*100=0%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 0/200,0 \*100 = 0

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 0/0\*100= 0 %

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **0**% Программа «Формирование комфортной городской среды на территориимуниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период **2018-2024** годы» Программа реализуется неэффективно. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на период 2018-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2020г Постановление № 373 от 21.12.2017, свнесением изменений Постановлением № 78 от 29.03.2019  | По сводной бюджетной росписи за 2020 год |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Мероприятия по дворовым территориям :Д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 3, д. 4в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования"** | **6 шт.****160 м** **1 ед.** | **200,0** | **0 шт.****0 м****0 ед.** | **0,0** |
| **итого по программе:** |  | **200,0** |  | **0,0** |