Утверждаю:

Главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП И.В.Ребров |
| дата составления отчета: | 28.01.2022г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020-2022 годы»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число мероприятий по 147-оз | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2. | Число мероприятий по 3-оз | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Число проведенных мероприятий по информированию, содействию и обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи и безработных граждан | ед. | 3 | 3 | 100% |
| 4. | Число проведенных конкурсов по благоустройству территорий субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 5. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 6. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятий | 10 | 10 | 100% |
| 7. | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | 100% |
| 8. | Реализация творческого потенциала молодежи.  Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий. | Кол-во мероприятий | 10 | 10 | 100% |
| 9. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | Кол-во мероприятий | 8 | 8 | 100% |
| 10. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во  человек | 10 | 10 | 100% |
| 11. | Профилактика асоциального поведения молодежи | Кол-во мероприятий | 11 | 11 | 100% |

Таблица 2

**Выполнение плана мероприятий по программе:«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Устойчивое общественное развитие в МО Красноозерное СП** | **2519,8** | **2519,8** | **100%** |
| 1. | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 1969,7 | 1969,7 | 100% |
| 1.1 | Мероприятия по 147 ОЗ | 708,6 | 708,6 | 100% |
| 1.2 | Мероприятия по 3 ОЗ | 1261,1 | 1261,1 | 100% |
| 2. | Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 184,4 | 184,4 | 100% |
| 2.1 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 95,4 | 95,4 | 100% |
| 2.2. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 89,0 | 89,0 | 100% |
| 3. | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Красноозерное сельское поселение на 2020-2022 годы | 360,0 | 360,0 | 100% |
| 3.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения | 360,0 | 360,0 | 100% |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 5,7 | 5,7 | 100% |
| 4.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 5,7 | 5,7 | 100% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Число мероприятий по 147-оз

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед.1Число мероприятий по 147-оз

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.1Число мероприятий по 3-оз

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед.1Число мероприятий по 3-оз

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.3Число проведенных мероприятий по информированию, содействию и обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи и безработных граждан

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед .3Число проведенных мероприятий по информированию, содействию и обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи и безработных граждан

Пфit

Рit = ------ = 3/3= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.1Число проведенных конкурсов по благоустройству территорий субъектов малого и среднего предпринимательства

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед .1 Число проведенных конкурсов по благоустройству территорий субъектов малого и среднего предпринимательства

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед . 1 Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мер. 10Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мер.10Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мер. 4Формирование толерантного сознания молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мер.4Формирование толерантного сознания молодежи

Пфit

Рit = ------ = 4/4= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мер. 10Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мер . 10Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мер. 8Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мер. 8Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения

Пфit

Рit = ------ = 8/8= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t чел. 10Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; чел. 10Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t мер. 11Профилактика асоциального поведения молодежи

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; мер. 11Профилактика асоциального поведения молодежи

Пфit

Рit = ------ = 11/11= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1;1;1;1;1;1;1:1;1;1;1

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.11 показателей

1)Число мероприятий по 147-оз

2)Число мероприятий по 3-оз

3)Число проведенных мероприятий по информированию, содействию и обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи и безработных граждан

4)Число проведенных конкурсов по благоустройству территорий субъектов малого и среднего предпринимательства

5)Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения

6)Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

7)Формирование толерантного сознания молодежи

8)Реализация творческого потенциала молодежи.Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий.

9)Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения

10)Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

11)Профилактика асоциального поведения молодежи

Ht= ((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11)\*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St= 2519,8/2519,8\*100 =100

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt= ---- x 100= 100/100\*100= 100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **100%**Программа ««Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Красноозерное сельское поселение муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Информация о внесении изменений в программу

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Красноозерное сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 28.01.2022г. постановление №292от 30.12.2019 с внесением изменением Постановление № 154 от 10.07.2020,с внесением изменением Постановление №22 от 29.01.2021 года | | Согласно Постановлению №412 от 28.12.2021 года | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Красноозерное СП** |  | **2 199,8** |  | **2519,8** |
| Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом № 3-оз | 1 ед. | 1261,1 | 1 ед. | 1261,1 |
| Государственная поддержка проектов старост сельских населенных пунктов в соответствии с областным законом №147-оз | 1 ед. | 708,6 | 1 ед. | 708,6 |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 1ед. | 5,0 | 1 ед. | 5,7 |
| Проведение конкурса по благоустройству территорий субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 ед. | 15,0 | 1 ед. | 0,0 |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки | 1 ед. | 30,0 | 1 ед. | 360,0 |
| Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 10ед. | 89,0 | 10 ед. | 89,0 |
| Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 10 чел. | 91,1 | 10 чел. | 95,4 |