Утверждаю:

Главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА **2020-2022**ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП И.В.Ребров |
| дата составления отчета: | 27.01.2022г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА **2020-2022**ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 400 | 400 | 100% |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 900 | 505 | 56% |
| 3. | Разработка технической документации | шт. | 10 | 5 | 50% |
| 4 | Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц | ед. | 10 | 0 | 0% |
| 5 | Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | ед. | 20 | 20 | 100% |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2020-2022**годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4215,0 | 2435,0 | 57,8 |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 1196,6 | 1190,4 | 99,5 |
| 2 | Мероприятия по разработке технической документации касательно дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 3 | Мероприятия по ремонтуи содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 2978,4 | 1204,6 | 40,4 |
| 4 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальномобразованиив рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 10,0 | 10,0 | 100 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальнойпрограммы«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020-2022годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 400 ремонт дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 400 ремонт дорог

Пфit

Рit = ------ = 400/400= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год tм 505 капитальный ремонт дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м900 капитальный ремонт дорог

Пфit

Рit = ------ = 505/900= 0,56

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт.5 Изготовление технической документации

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт.10 Изготовление технической документации

Пфit

Рit = ------ = 5/10=0,5

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед.0 Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 10 Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц

Пфit

Рit = ------ 0/10= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 20Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 20 Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Пфit

Рit = ------ 20/20= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 0,56;0,5;0;1

m - количество показателей Программы. 5 показателей

1. Ремонтдорог
2. Капитальный ремонт дорог
3. Изготовление технической документации
4. Установка дорожных знаков, светофоров; нанесение разметки на дорожное покрытие; установка указателей улиц
5. Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения

Ht= ((1+0,56+0,5+0+1)/5)\*100=61,2%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2435,0/4215,0 \*100 = 57,8

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 61,2/57,8\*100= 105,8

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **105,8**% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2020-2022**годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2020-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2022г Постановление № 291 от 30.12.2019 г.,Постановление № 84 от 14.04.2020,с  внесением изменений Постановлением № 20 от 29.01.2021 | | Мероприятия | Согласно  Постановлению№ 414 от 28.12.2021г. | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 900 м | 1197,9 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 900 м | 1196,6 |
| Мероприятия по разработке технической документации касательно дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 10 шт. | 50,0 | Мероприятия по разработке технической документации касательно дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 10 шт. | 30,0 |
| Мероприятия по ремонтуи содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 400 м | 1661,9 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 400 м. | 2978,4 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 10 ед. | 50,0 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 10 ед. | 10,0 |
| Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 20 ед. | 0,0 | Проведенные мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | 20 ед. | 0,0 |
| **итого по программе:** |  | **2959,8** |  |  | **4215,0** |