Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Рыбак

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2021год**

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской областина 2020-2023 г.»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместительглавы администрации МО Красноозерное СП И.В. Ребров |
| дата составления отчета: | 31.01.2022г. |

Исп. Павлова И.Н.

Тел. 67-525

|  |
| --- |
|  |

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 - 2023г.»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период **2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения  | м | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительный контроль на объекте | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство объектов газоснабжения | м | 5 174,7 | 0 | 0 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе:«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020– 2023г.г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020– 2023г.г | 19 189,0 | 0 | 0% |
| 1. | Строительство объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках | 18 662,8 | 0 | 0% |
| 2. | Строительный контроль | 526,2 | 0 | 0% |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2020– 2023г.г.»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 0 Строительство объектов водоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 700 Строительство объектов водоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 0/700= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед, 0 Строительный контроль на объекте

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед 2Строительный контроль на объекте

Пфit

Рit = ------ = 0/2= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м 0 Строительство объектов газоснабжения

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м 5174,7Строительство объектов газоснабжения

Пфit

Рit = ------ = 0/5174,7= 0

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <2> в год t; 0;0;0

m - количество показателей Программы. 3показателя

1. Строительство объектов водоснабжения
2. Строительный контроль на объекте
3. Строительство объектов газоснабжения

Ht= ((0+0+0)/3)\*100=0%

 Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 0/19189\*100 = 0

 фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Ht

Эt = ---- x 100= 0/0\*100= 0

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы **0 %** Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2023г.г.Программа реализуется неэффективно.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2020 - 2023г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2022г. постановление №77 от 09.04.2020г | Согласно сводной бюджетной росписи за 2021 год |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования** |  | **18 662,8** |  | **0** |
| **1.Строительство объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках** |  | 18 662,8 |  | **0** |
| **1.1.Строительство объектов водоснабжения**  | 700 м. | 18 662,8 | 0 м. | **0** |
| **1.2.Строительство объектов газоснабжения** | 5174,7 м. | 0 м. | **0** |
| **2.Строительный контроль** | 2 ед. | 0 | 0 ед. | 0 |
| **итого по программе:** |  | **18662,8** |  | **0** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2023г.г.»

Реализация муниципальной программы обеспечит:

-строительство объектов водоснабжения – 6540 м

- строительство объектов газоснабжения–5174,7 м

- строительство объектов электроосвещения – 5650 м

- строительствообъектов улично-дорожной сети – 5302 м

- строительный контроль – 4 ед..

**План реализациимуниципальной программы«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2023г.г.» на 2022г.**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2022г. (тыс. руб.) |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения  | м | 3040 | 69 510,8 |
| 2. | Строительство объектов электроосвещения | м | 5 650 |
| 3. | Строительство объектов улично-дорожной сети | м | 800 |
| 4. | Строительный контроль на объекте | Ед. | 3 | 0 |