ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018(нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино | 1 шт | 1 шт. | 251832,0 | 201465,6 | 50366,4 | 251816,00 | 201452,8 | 50363,2 | 251816,00 | 201452,8 | 50363,2 | 12,8 |
| Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | 1 шт | 1 шт. | 200918,0 | 160734,4 | 40183,6 | 200922,00 | 160737,6 | 40184,4 | 200922,00 | 160737,6 | 40184,4 | -3,2 |
| Итого | 2 шт | 2 шт. | 452750,00 | 362 200,00 | 90 550,00 | 452738,0 | 362190,4 | 90547,6 | 452738,0 | 362190,4 | 90547,6 | 9,6 |

И.о. главы администрации поселения: _____________ О. Анкру_____ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: ________________ Н.Г. Смирнова_____ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: __Максимова Е.А. _8(813-79)67-489 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01»  октября 2018  г.

Ежеквартальный отчет

Администрации  муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май-июнь 2018 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 года № 0345300043218000005 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту устройству контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино | июль -август 2018 года | Подрядная организация | Устройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, приобретение контейнеров в дер. Силино | Работы выполнены в срок до 31.08.2018 года акты выполненных работ № 1 от 24.06.2018 года, № 4 от 15.08.2018 года |
| 2 | Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином |  | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май-июнь 2018 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 года № 0345300043218000005 |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту устройству контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | июль -август 2018 года | Подрядная организация | Устройство контейнерной площадки под размещение твердых бытовых отходов и крупного габаритного мусора д. Светлое, ул. Лесная д. 2 за магазином | Работы выполнены в срок до 31.08.2018 года акты выполненных работ № 2 от 24.06.2018 года, № 3 от 15.08.2018 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Август –сентябрь 2018 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Отчет подготовлен по состоянию 01.10.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август –сентябрь 2018 года | Администрация МО Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Заключено дополнительное соглашение № 95/139 |

И.о. главы администрации									О. Анкру

М.п.